## Sheet1
Tuần 1 | Tìm hiểu những ứng dụng text-to-speech và voice recognition có sẵn, lên danh sách những yêu cầu cần thiết cho ứng dụng
Tuần 2 | Lập trình sơ bộ UI, tìm hiểu cơ chế cho phép ứng dụng đọc và gửi tin nhắn
Tuần 3 | Phát triển tính năng text-to-speech | Phát triển tính năng đọc tin nhắn SMS
Tuần 4 | Phát triển tính năng text-to-speech
Tuần 5 | Phát triển tính năng text-to-speech
Tuần 6 | Phát triển tính năng text-to-speech
Tuần 7 | Phát triển tính năng text-to-speech | Hiện thực các tuỳ chọn của tính năng đọc tin nhắn SMS
Tuần 8 | Phát triển tính năng text-to-speech | Phát triển tính năng đọc tin nhắn trên nền tảng fb messenger
Tuần 9 | Phát triển tính năng voice recognition | Phát triển tính năng nhận cuộc gọi.bằng giọng nói
Tuần 10 | Phát triển tính năng voice recognition
Tuần 11 | Phát triển tính năng voice recognition
Tuần 12 | Phát triển tính năng voice recognition | Hiện thực các tuỳ chọn của tính năng đọc tin nhắn SMS
Tuần 13 | Phát triển tính năng voice recognition
Tuần 14 | Phát triển tính năng voice recognition, hoàn thiện UI
Tuần 15 | Hoàn thiện UI, sửa lỗi